## 総合計
LIVE SPOtCH 開発費用見積もり (v2) — 総合計
一般的な開発会社に外注した場合の想定費用 ／ 2026/6/7 時点 / 127 PR マージ反映（6/1 正式ローンチ済）
項目 | 税抜 | 税込
完成分（6/1 ローンチ済 / 本番稼働中） | 13762500 | 15138750
残り開発（ローンチ後の品質改善：TCP化 + 1ヶ月保守） | 1445000 | 1589500
全機能開発 総合計 | 15207500 | 16728250
【補足】
・上記は国内の中規模 Web 開発会社（従業員 20〜50 名程度）の標準的な見積もり水準です。
・大手 SIer（NTT データ、富士通等）の場合、1.5〜2 倍（2,000 万〜3,000 万円）になることもあります。
・ライブ映像配信（LiveKit / WebRTC / RTMP push）+ YouTube Live 連携 + iOS Safari 対応は特殊技術のため、対応できる会社が限られ割増傾向です。
・5/29 までの 127 PR を踏まえ、配信品質改善・運用堅牢化・YouTube Live 連携 等の実装増分（+約 500 万円分）を反映した v2 改訂版です。
・保守・運用費（月額）はローンチ後 1ヶ月分のみ含みます。通常、開発費の 15〜20%/年 が保守費用の相場です。
・本見積もりは、AI 開発支援ツールを活用せず従来の手法で開発した場合の想定です。
・当社は Claude 等の AI 駆動開発で、上記費用と同等の機能を実コストほぼゼロで実装しております（実績）。

## 完成分の見積もり明細
LIVE SPOtCH 開発費用見積もり (v2) — 完成分 (2026/6/1 ローンチ済 / 127 PR マージ)
一般的な開発会社に外注した場合の想定費用 ／ 単位: 円（税抜）
No. | 項目 | 工数 | 単価 | 金額
1. 要件定義・企画
1-1 | 要件ヒアリング・整理 | PM 0.3人月 | 1000000 | 300000
1-2 | 機能仕様書作成 | PM 0.2人月 | 1000000 | 200000
| 小計 | 0.5人月 |  | 500000
2. UI/UX デザイン
2-1 | ワイヤーフレーム設計（13画面） | デザイナー 0.4人月 | 700000 | 280000
2-2 | UIデザイン（13画面 + LP） | デザイナー 0.6人月 | 700000 | 420000
2-3 | レスポンシブ対応設計（PC/タブレット/スマホ） | デザイナー 0.3人月 | 700000 | 210000
| 小計 | 1.3人月 |  | 910000
3. フロントエンド開発
3-1 | Next.js 環境構築・基盤設計 | FE 0.2人月 | 800000 | 160000
3-2 | 認証画面（Google OAuth + メール認証） | FE 0.2人月 | 800000 | 160000
3-3 | ホーム画面（チーム一覧・配信中一覧） | FE 0.2人月 | 800000 | 160000
3-4 | 配信画面（カメラ映像 + スコアオーバーレイ） | FE 0.5人月 | 800000 | 400000
3-5 | 視聴画面（リアルタイムスコア更新 + iframe 切替） | FE 0.4人月 | 800000 | 320000
3-6 | スコアボード UI（スポーツ別ルール分岐） | FE 0.3人月 | 800000 | 240000
3-7 | マイページ（プロフィール編集・配信履歴・ストレイ警告） | FE 0.3人月 | 800000 | 240000
3-8 | LP（ランディングページ） | FE 0.2人月 | 800000 | 160000
3-9 | その他ページ（利用規約・PP・お問い合わせ等） | FE 0.1人月 | 800000 | 80000
3-10 | PWA 対応（manifest・ServiceWorker・iOS 対応） | FE 0.2人月 | 800000 | 160000
3-11 | ボトムナビ・共通レイアウト・safe-area 対応 | FE 0.2人月 | 800000 | 160000
| 小計 | 2.8人月 |  | 2240000
4. バックエンド開発
4-1 | Supabase 設計・DB スキーマ設計 | BE 0.2人月 | 900000 | 180000
4-2 | 認証基盤（Google OAuth + メール認証） | BE 0.2人月 | 900000 | 180000
4-3 | 配信 CRUD（broadcasts テーブル操作） | BE 0.2人月 | 900000 | 180000
4-4 | スコアリアルタイム更新（Realtime + ポーリング） | BE 0.3人月 | 900000 | 270000
4-5 | LiveKit 連携（トークン API・WebRTC publish 制御） | BE 0.4人月 | 900000 | 360000
4-6 | セットスコア・ルール分岐ロジック | BE 0.2人月 | 900000 | 180000
4-7 | Stripe 決済（Checkout・Webhook・顧客ポータル） | BE 0.4人月 | 900000 | 360000
4-8 | チーム管理（CRUD・招待コード・メンバー権限） | BE 0.4人月 | 900000 | 360000
4-9 | スケジュール管理（配信予定・チームフィルタ） | BE 0.2人月 | 900000 | 180000
4-10 | パスワードリセット・お問い合わせ API | BE 0.15人月 | 900000 | 135000
4-11 | プロフィール管理・退会 API（Stripe 解約連動） | BE 0.15人月 | 900000 | 135000
4-12 | LINE 共有・共有コード生成・QR コード | BE 0.1人月 | 900000 | 90000
| 小計 | 2.9人月 |  | 2610000
5. インフラ構築・デプロイ
5-1 | Vercel デプロイ設定 + 独自ドメイン (live-spotch.com) | インフラ 0.1人月 | 900000 | 90000
5-2 | Supabase 本番環境構築 + RLS 設計 | インフラ 0.15人月 | 900000 | 135000
5-3 | LiveKit Cloud Build → Ship 昇格 + Egress 設定 | インフラ 0.1人月 | 900000 | 90000
5-4 | 環境変数管理・CI/CD・Vercel cron 設定 | インフラ 0.1人月 | 900000 | 90000
5-5 | ドメイン・SSL・DNS 設定 (お名前.com) | インフラ 0.1人月 | 900000 | 90000
| 小計 | 0.55人月 |  | 495000
8. YouTube Live 連携・配信パイプライン (v2 新規)
8-1 | YouTube OAuth 検証申請 (3 scope) + デモ動画作成 | BE 0.3人月 | 900000 | 270000
8-2 | LiveKit Egress (RTMP push to YouTube Live) | BE 0.4人月 | 900000 | 360000
8-3 | YouTube Live broadcast 作成 / stream 連携 / 終了処理 | BE 0.3人月 | 900000 | 270000
8-4 | 視聴経路 YouTube iframe デフォルト切替 (PR #124) | FE 0.15人月 | 800000 | 120000
8-5 | アーカイブ自動保存 + cron upload (旧パイプライン) | BE 0.3人月 | 900000 | 270000
8-6 | Made for Kids ポリシー対応 + 配信ページ警告 UI | FE+BE 0.15人月 | 850000 | 127500
| 小計 | 1.6人月 |  | 1417500
9. 配信品質改善 (v2 新規)
9-1 | スコアボード Canvas 焼き込み + offscreen 最適化 | FE 0.6人月 | 800000 | 480000
9-2 | simulcast off + bitrate 調整 (PR #119/#123/#126) | FE 0.2人月 | 800000 | 160000
9-3 | A/V drift 修正 (captureStream / framerate / rAF) | FE 0.5人月 | 800000 | 400000
9-4 | iOS Safari 共有時 WebRTC バックグラウンド対策 | FE 0.5人月 | 800000 | 400000
9-5 | カメラレンズ切替 + zoom 物理レンズ対応 (PR #110) | FE 0.3人月 | 800000 | 240000
9-6 | 体育館スポーツ音声処理 (RAW 配信 BAND 化) | FE 0.3人月 | 800000 | 240000
| 小計 | 2.4人月 |  | 1920000
10. 運用堅牢化・セキュリティ (v2 新規)
10-1 | ストレイ broadcast 完全対策 (PR #125) | BE 0.2人月 | 900000 | 180000
10-2 | Supabase TOCTOU CAS guard (PR #76) | BE 0.15人月 | 900000 | 135000
10-3 | RLS / 列レベル GRANT セキュリティ強化 | BE 0.4人月 | 900000 | 360000
10-4 | cron/cleanup 新パイプライン対応 | BE 0.1人月 | 900000 | 90000
10-5 | セキュリティ監査対応 (5/26 + 5/10) | BE 0.2人月 | 900000 | 180000
| 小計 | 1.05人月 |  | 945000
11. LP・SEO・共有 UI 最適化 (v2 新規)
11-1 | LP ブラッシュアップ + リアルタイム訴求撤廃 (PR #122) | FE+デザイナー 0.4人月 | 750000 | 300000
11-2 | SEO 基盤 (Search Console / OG / JSON-LD / sitemap) | FE 0.3人月 | 800000 | 240000
11-3 | 共有 UI / LINE 共有 / QR コード生成 | FE 0.2人月 | 800000 | 160000
| 小計 | 0.9人月 |  | 700000
6. テスト
6-1 | 単体テスト・結合テスト | QA 0.4人月 | 550000 | 220000
6-2 | ブラウザ互換性テスト（iOS/Android/PC/Safari/Chrome） | QA 0.3人月 | 550000 | 165000
6-3 | ライブ配信 E2E テスト (実機含む) | QA 0.4人月 | 550000 | 220000
6-4 | セキュリティテスト・脆弱性診断 | QA 0.2人月 | 550000 | 110000
6-5 | パフォーマンステスト・負荷試験 | QA 0.2人月 | 550000 | 110000
| 小計 | 1.5人月 |  | 825000
7. プロジェクト管理
7-1 | 進捗管理・ミーティング・タスクトラッキング | PM 0.6人月 | 1000000 | 600000
7-2 | 仕様調整・変更管理 (5/10 オーナーフィードバック対応含む) | PM 0.4人月 | 1000000 | 400000
7-3 | 納品・ドキュメント整備・運用引継ぎ | PM 0.2人月 | 1000000 | 200000
| 小計 | 1.2人月 |  | 1200000
開発費 合計（税抜） |  |  |  | 13762500
消費税（10%） |  |  |  | 1376250
見積もり合計（税込） |  |  |  | 15138750

## 残り開発（ローンチ後）
残り開発費用見積もり（ローンチ後の品質改善：TCP化 + 1ヶ月保守）
単位: 円（税抜）
No. | 項目 | 工数 | 金額
1 | Google OAuth 認定通過対応 (✅ 2026-05-13 正式通過済・3 scope 承認) | BE 0.2人月 | 180000
2 | 配信プロトコル TCP 化 (B 案・MediaRecorder + 中継 server + RTMP) | FE+BE 0.7人月 | 595000
3 | live_status='creating' 永遠固まり対処 (egress-webhook 改修) | BE 0.05人月 | 45000
4 | 細部 UX 仕上げ (ストレイ警告 / 視聴 UI 調整) | FE 0.2人月 | 160000
5 | 実機検証 + バグ対応 (5月後半・実試合配信での確認) | QA 0.3人月 | 165000
6 | 外部 API 利用料・追加インフラ (TCP 中継 server 等) | — | 100000
7 | ローンチ後 1ヶ月の保守運用・hotfix 対応 | — | 200000
小計（税抜） |  |  | 1445000
消費税（10%） |  |  | 144500
合計（税込） |  |  | 1589500

## 人月単価の前提
人月単価の前提（国内開発会社の相場）
役割 | 月額単価
プロジェクトマネージャー（PM） | ¥1,000,000〜1,200,000
UI デザイナー | ¥600,000〜800,000
フロントエンドエンジニア | ¥700,000〜900,000
バックエンドエンジニア | ¥800,000〜1,000,000
インフラエンジニア | ¥800,000〜1,000,000
QA テスター | ¥500,000〜600,000
WebRTC / 映像配信スペシャリスト | ¥1,200,000〜1,500,000 (割増)
※ 中間値で算出。大手 SIer の場合はこの 1.5〜2 倍になることもある。
※ WebRTC / 映像配信は LIVE SPOtCH のコア技術領域。対応エンジニアが限られるため割増単価が一般的。